## AdopcionIA
[8 empty] | 1 | 1.6 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0
GISS-DED - Adopción IA: Aceleración Backlog
[6 empty] | Crear HU |  |  |  |  | Documentar |  |  |  |  | Refactorizar |  |  |  |  | Compren.Cod.Fuente |  |  |  |  | Análisis Desa APIs |  |  |  |  | Pruebas Unitarias |  |  |  |  | Pruebas Funcionales
Equipo | Sprint | Cod. PBI | Descripción | Owner | Aplica IA? (S/N) | Usada IA? (S/N) | Calidad Salida IA (1-10) | Esf.Est.(h) Sin IA | Esf.Est.(h) Con IA | Aplica IA? (S/N) | Usada IA? (S/N) | Calidad Salida IA (1-10) | Esf.Est.(h) Sin IA | Esf.Est.(h) Con IA | Aplica IA? (S/N) | Usada IA? (S/N) | Calidad Salida IA (1-10) | Esf.Est.(h) Sin IA | Esf.Est.(h) Con IA | Aplica IA? (S/N) | Usada IA? (S/N) | Calidad Salida IA (1-10) | Esf.Est.(h) Sin IA | Esf.Est.(h) Con IA | Aplica IA? (S/N) | Usada IA? (S/N) | Calidad Salida IA (1-10) | Esf.Est.(h) Sin IA | Esf.Est.(h) Con IA | Aplica IA? (S/N) | Usada IA? (S/N) | Calidad Salida IA (1-10) | Esf.Est.(h) Sin IA | Esf.Est.(h) Con IA | Aplica IA? (S/N) | Usada IA? (S/N) | Calidad Salida IA (1-10) | Esf.Est.(h) Sin IA | Esf.Est.(h) Con IA | Comentarios | Aplica IA | Se ha aplicado IA
ABDV | SP1 | DEABDV-13 | [VRSO-ANALISIS] Análisis de viabilidad de las mejoras propuestas por el equipo de VRSO | Mario, Félix | N |  |  |  |  | S | S | 6 | 9 | 8 | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | S | S
ABDV | SP1 | DEABDV-38 | [INT. CONF. MANAGER] Análisis de la información a migrar a Config Manager | Mario | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
ABDV | SP1 | DEABDV-19 | [VRSO] Disponibilizar como variable de entorno la versión generada de la aplicación | Manuel, Pablo | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
ABDV | SP1 | DEABDV-40 | [VRSO] Ejecución de aplicación VRSO con estaticos ya creados | Manuel, Pablo | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
ABDV | SP1 | DEABDV-39 | [VRSO] Creación de estaticos VRSO | Manuel, Pablo | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
ABDV | SP1 | DEABDV-28 | [Jenkins multitenant][ANALISIS] Levantar una instancia de jenkins en el namespace que nos ha facilitado Producción y sistemas y comprobar que está totalmente aprovisionado | Kevin, Julian | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
ABDV | SP1 | DEABDV-29 | [Jenkins multitenant][INVESTIGACIÓN] Investigar como configurar automáticamente el cloud de los agentes en Jenkins | Kevin, Julian | N |  |  |  |  | S | N |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Usado a modo particular, sin promtp de GISS. Resumir texto y describir. Además de pedir ejemplos de código para Jenkins | S | N
ABDV | SP1 | DEABDV-30 | [Jenkins multitenant][INVESTIGACIÓN] Investigar como configurar automaticamente los Plugins en Jenkins | Manuel, Kevin | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
ABDV | SP1 | DEABDV-31 | [Jenkins multitenant][INVESTIGACIÓN] Investigar como configurar automaticamente la Creación de Roles en Jenkins | Pablo, Julián | N |  |  |  |  | S | N |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Usado a modo particular. Solicitado ejemplos. | S | N
ABDV | SP1 | DEABDV-8 | [FW MODULAR-API MANAGER] Creación de stages para gestión de APIs | Jose Maria, Carlos | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
ABDV | SP2 | DEABDV-45 | [Jenkins multitenant] Completar la configuración del jenkins de producción y sistemas | Kevin, Julian, Pablo y Alejandro | [36 empty] | N | N
ABDV | SP2 | DEABDV-44 | [VRSO-ANALISIS] Revisión de viabilidad del documento de mejoras de VRSO | Mario, Félix | [36 empty] | N | N
ABDV | SP2 | DEABDV-46 | Análisis funcional del API REST de gestión de los jenkins. Primera versión | José María | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
ABDV | SP2 | DEABDV-47 | [INT. CONF. MANAGER] Análisis de la información a migrar a Config Manager (Parte II) | Mario | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
ABDV | SP2 | DEABDV-10 | [FW Modular-API MANAGER] Crear ConfigAdapter para la gestión de apis | Carlos, Manuel | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Usado a modo particular, sin promtp de GISS | N | N
ABDV | SP2 | DEABDV-6 | [FW Modular-API MANAGER] Crear interfaz ITool para apic | Carlos, Manuel | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
ABDV | SP2 | DEABDV-7 | [FW Modular-API MANAGER] Implementar la interfaz ITool para apic | Carlos, Manuel | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Usado a modo particular, sin promtp de GISS | N | N
ABDV | SP2 | DEABDV-33 | [Jenkins multitenant][IMPLEMENTACIÓN] Implementar la configuración automática del cloud de los agentes en Jenkins | Julián, Pablo | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
ABDV | SP2 | DEABDV-34 | [Jenkins multitenant][IMPLEMENTACIÓN] Implementar la configuración automática de los Plugins en Jenkins | Kevin, Alejandro | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
ABDV | SP2 | DEABDV-35 | [Jenkins multitenant][IMPLEMENTACIÓN] Implementar la configuración automática de la Creación de Roles en Jenkins |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
ABDV | SP3 | DEABDV-57 | [INT. CONF. MANAGER] Análisis de la información a migrar a Config Manager (Parte III) | Mario | [36 empty] | N | N
ABDV | SP3 | DEABDV-53 | [Entornos postproductivos] Toma de requisitos para despliegues en Openshift | [36 empty] | No utilizada IA por ser una historia muy sencilla | N | N
ABDV | SP3 | DEABDV-56 | [José María] Análisis funcional del API REST de gestión de los jenkins. Segunda versión | Jose María | [36 empty] | N | N
ABDV | SP3 | DEABDV-48 | [VRSO] Generación de pantallas para el análisis en Kiuwan | Pablo | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
ABDV | SP3 | DEABDV-32 | [Jenkins multitenant][INVESTIGACIÓN] Investigar como configurar automaticamente los custom tools en Jenkins | Julián | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
ABDV | SP3 | DEABDV-51 | [Jenkins multitenant] Instalar plugins con versión definida | Kevin | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | S | S | 6 | 4 | 3 | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Utilizado para la compresión y desarrollo con la API de jenkins. | S | S
ABDV | SP3 | DEABDV-41 | [FW Modular-API MANAGER] Implementar list de catálogos en la interfaz ITool para apic | Manuel | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | S | S | 7 | 8 | 5 | N |  |  |  |  | S | S | 6 | 7 | 5 | N |  |  |  |  | Usado a modo particular y con promtp de GISS. | S | S
ABDV | SP3 | DEABDV-42 | [FW Modular-API MANAGER] Implementar list de versiones de productos en la interfaz ITool para apic | Carlos | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
ABDV | SP3 | DEABDV-59 | [Jenkins multitenant] Probar flujo completo de aplicaciones con despliegue XL y HELM | Alejandro | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
ABDV | SP4 | DEABDV-72 | Análisis de la información a migrar a Config Manager (Parte IV) | Mario | [36 empty] | N | N
ABDV | SP4 | DEABDV-73 | Análisis funcional del API REST de gestión de los jenkins. Tercera versión | Jose María | [36 empty] | N | N
ABDV | SP4 | DEABDV-75 | [Despliegue entornos postproductivos-Openshift] Alternativas para dar solución a los requisitos solicitados por PYS | Mario | [35 empty] | No utilizada IA por ser una historia muy sencilla | N | N
ABDV | SP4 | DEABDV-71 | [VRSO] Crear documento indicando los cambios realizados | Pablo | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
ABDV | SP4 | DEABDV-69 | [Jenkins multitenant] Dar de alta a los usuarios de equipo DevOps para administrar Jenkins de producción y sistemas | Kevin | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
ABDV | SP4 | DEABDV-70 | [Jenkins multitenant] Dar de alta a los usuarios de equipo producción y sistemas para administrar Jenkins de producción y sistemas | Kevin | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
ABDV | SP4 | DEABDV-60 | [Jenkins multitenant] Configuración entorno de desarrollo para framework naua | Kevin, Jose María y Manuel | S | S | 3 | 0.5 | 0.8 | [30 empty] | Ha sido necesario reescribir la historia casi desde cero. | S | S
ABDV | SP4 | DEABDV-74 | [Jenkins multitenant] Formación sobre endpoints securizados en framework naua | Todos | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Sesión de formación. No aplica IA. | N | N
ABDV | SP4 | DEABDV-62 | [Jenkins multitenant] Investigar como obtener el estado de un pod a partir de una etiqueta | Manuel | S | S | 4 | 0.5 | 0.8 | [30 empty] | Ha sido necesario reescribir la historia casi desde cero. | S | S
ABDV | SP4 | DEABDV-43 | [FW Modular-API MANAGER] Modificar el ConfigAdapter para que devuelva el comando correcto (publish, replace o supersede) según la configuración del proyecto | Carlos y Alejandro | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
ABDV | SP4 | DEABDV-78 | [VRSO] Análisis y creación de la imagen de agente con python 3.11 con los paquetes necesarios para el funcionamiento de VRSO | Pablo y Manuel | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | No ha sido nacesario en esta historia | N | N
ABDV | SP4 | DEABDV-63 | [Kevin][FW Modular- API MANAGER] Añadir en base de datos las propiedades de servidor de api management | Kevin | [36 empty] | N | N
ABDV | SP4 | DEABDV-77 | [VRSO] Generación de pantallas para el análisis en Kiuwan, gestión de errores en kiuwan.sh | Pablo | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
ABDV | SP5 | DEABDV-81 | [Jenkins multitenant] Adaptar los scripts de ot_fdarfrwl_task | Kevin | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | No ha sido nacesario en esta historia | N | N
ABDV | SP5 | DEABDV-92 | [Jenkins Multitenant] InvestigarVerificar el impacto del Configuration as Code sobre la configuración existente. | Manuel | N |  |  |  |  | S | S | 7 | 7 | 5 | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Ha sido utilizada para generar la documentación del proceso | S | S
ABDV | SP5 | DEABDV-82 | [Jenkins multitenant] Repositorio gitlab para la configuración de los nuevos jenkins | Carlos y Alejandro | [5 empty] | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | No ha sido nacesario en esta historia | N | N
ABDV | SP5 | DEABDV-84 | [Entorno postProductivo FOR] Generar métodos en FW actual para descargar plantillas de P&S desde la URL definida en la BBDD. | Pablo | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | S | N |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | No utilizada IA por ser una historia muy sencilla | S | N
ABDV | SP5 | DEABDV-85 | [[Entorno postProductivo FOR]] Generar métodos en FW actual para enviar correo a P&S a través del Pass. | Pablo y Carlos | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | No utilizada IA por ser una historia muy sencilla | N | N
ABDV | SP5 | DEABDV-89 | [Entorno postProductivo FOR] Realizar validaciones en el entorno post-productivo FOR. | Jose María | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | No utilizada IA por ser una historia muy sencilla | N | N
ABDV | SP5 | DEABDV-91 | [Entorno postProductivo FOR] Crear métodos para la creación de la pipe de FOR en el entorno de formación. | Kevin y Manuel | S | N |  |  |  | N |  |  |  |  | S | S | 6 | 7 | 6 | S | S | 7 | 8 | 7 | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | IA utilizada principalmente para comprender codigo y refactorizar | S | S
ABDV | SP5 | DEABDV-90 | [Entorno postProductivo FOR] Investigar y verificar el FW para confirmar si la infraestructura permite actualmente el entorno FOR y crea el artefacto y recursos correspondientes para este entorno | Mario | [35 empty] | No utilizada IA por ser una historia muy sencilla | N | N
ABDV | SP6 | DEABDV-101 | [Entorno postproductivo FOR] Corregir cálculo de ruta de despliegue manual de job de Jenkins entorno de Formación en correo de notificación | Pablo | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
ABDV | SP6 | DEABDV-103 | [Entorno postproductivo] Desplegar correctamente una aplicación en entorno de formación y corregir los distintos errores que vayan surgiendo | Manuel | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | No ha sido nacesario en esta historia | N | N
ABDV | SP6 | DEABDV-83 | [Jenkins multitenant] Crear en el proyecto ot_fdarback_main los endpoints para gestión de jenkins multitenant | Jose María, Alvaro | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
ABDV | SP6 | DEABDV-96 | [Config manager] Validación de jerarquías con config manager | Mario | [36 empty] | N | N
ABDV | SP6 | DEABDV-64 | [FW Modular-API MANAGER] Repositorio gitlab para planes y políticas de seguridad | Carlos | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
ABDV | SP6 | DEABDV-79 | [FW Modular-API MANAGER] Aplicar configuración de plan definida por el proyecto | Carlos | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
ABDV | SP6 | DEABDV-80 | [FW Modular-API MANAGER] Aplicar configuración de política de seguridad definida por el proyecto | Pablo | [36 empty] | N | N
ABDV | SP6 | DEABDV-105 | Realización de documentación de entregables | Mario, Félix | [36 empty] | N | N
ABDV | SP6 | DEABDV-95 | [Jenkins multitenant] Probar y terminar configuración del nuevo jenkins para el centro de desarrollo OT | Kevin | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
ABDV | SP6 | DEABDV-94 | [Entorno postproductivo FOR] Documentación de como realizar el despliegue en formación via pipe | Mario | [36 empty] | N | N
ABDV | SP6 | DEABDV-65 | [FW Modular-API MANAGER] Subir el artefacto zip para despliegue a Nexus | Manuel | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | S | S | 6 | 4 | 3 | N |  |  |  |  | S | S | 8 | 5 | 2 | N |  |  |  |  | IA utilizada principalmente para comprender codigo y refactorizar | S | S
ABDV | SP6 | DEABDV-67 | [FW Modular-API MANAGER] Usar artefacto zip de nexus para despliegue | Álvaro | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
ABDV | SP6 | DEABDV-87 | [Jenkins multitenant] Login al cluster de openshift | Kevin | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
ABDV | SP6 | DEABDV-102 | [FW Modular-API MANAGER] Modificar es.giss.framework.api_management.ApicTool#listProductVersions para obtener name y url | Manuel | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | S | S | 6 | 3 | 2 | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | IA utilizada para comprender código | S | S
ABDV | SP6 | DEABDV-93 | [Jenkins multitenant] Aplicar los parámetros al template de jenkins y crear jenkins | Kevin | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
ABDV | SP7 | DEABDV-100 | [FW Modular-API MANAGER] Modificar el ConfigAdapter para que devuelva el comando correcto (publish, replace o supersede) según la configuración del proyecto en nuevo fichero values.yaml [REVISAR] | [37 empty] | N | N
ABDV | SP7 | DEABDV-108 | [Jenkins Multitenant] Crear nueva instancia de Jenkins para el centro de desarrollo TG | [37 empty] | N | N
ABDV | SP7 | DEABDV-122 | [Jenkins multitenant] Integrar la creación de jenkins con el endpoint de instalacción de Jenkins | [37 empty] | N | N
ABDV | SP7 | DEABDV-109 | [Jenkins multitenant] Crear cliente git para clonar repositorio | [37 empty] | N | N
ABDV | SP7 | DEABDV-113 | [Config manager] Crear script que extraiga información de los repositorios generando un JSON | [37 empty] | N | N
ABDV | SP7 | DEABDV-110 | [Jenkins multitenant] Creación de roles partiendo de la información existente en el repositorio gitlab | [37 empty] | N | N
ABDV | SP7 | DEABDV-114 | [Config manager] Crear script que extraiga información de los repositorios generando un JSON por entorno | [37 empty] | N | N
ABDV | SP7 | DEABDV-111 | [Jenkins multitenant] Instalación de plugins partiendo de la información existente en el repositorio gitlab | [37 empty] | N | N
ABDV | SP7 | DEABDV-112 | [Jenkins multitenant] Configuración de shared libraries partiendo de la información existente en el repositorio gitlab | [37 empty] | N | N
ABDV | SP7 | DEABDV-115 | [Jenkins multitenant] Instalación de custom tools partiendo de la información existente en el repositorio gitlab | [37 empty] | N | N
ABDV | SP7 | DEABDV-117 | [Jenkins multitenant] Probar y terminar configuración del nuevo jenkins para el centro de desarrollo TG | [37 empty] | N | N

## Listas (hidden)
Afirmativo/Negativo
S
N
Valoración
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Propuesta nuevos prompts
OBJETIVO: Usar la IA de forma incremental que genere retroalimentación y mejora del proceso
Piloto
Ámbito | Caso de uso | Escenario | Input | Premisas | Objetivos | Como medir | Con quién probamos | Con quién comparamos | Prompt
Propuestas Nuevos Prompts
Chat que resuelva dudas en los función de la documentacion en Portal y/o PASS ya respondidos.

## Reporte
Datos Globales Proyecto
| Total Tareas Únicas | 76
|  | Aplica IA | No aplica Prompt | Uso IA | No Usado IA | No Uso IA
| Total tareas únicas HdU | 12 | 64 | 9 | 67 | 3
|  | 15.79% | 84.21% | 11.84% | 88.16% | 3.947%
Uso de prompts en tareas HdU
*A una misma Hdu se le puede aplicar varios prompts
| Prompts | Aplica IA | No aplica IA | Total | Usado prompt | No usado prompt | Diferencia | Diferencia 2 | % Aplica IA | % Usado Prompt | % No Usado Prompt | % Usado Prompt sobre total
| Comprender Código Fuente | 6 | 43 | 49 | 5 | 1 | 44 | 1 | 12.24% | 10.2% | 89.8% | 41.67%
| Crear HU | 3 | 47 | 50 | 2 | 1 | 48 | 1 | 6% | 4% | 96% | 16.67%
| Pruebas unitarias | 2 | 47 | 49 | 2 | 0 | 47 | 0 | 4.082% | 4.082% | 95.92% | 16.67%
| Documentar | 4 | 45 | 49 | 2 | 2 | 47 | 2 | 8.163% | 4.082% | 95.92% | 16.67%
| Refactorizar | 1 | 48 | 49 | 1 | 0 | 48 | 0 | 2.041% | 2.041% | 97.96% | 8.333%
| Pruebas funcionales | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0%
| Análsis Desarrollo API | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0%
| Total tareas | 16 | 328 | 344 | 12 | 4 | 332
Productividad global
| Prompts | Hrs sin AI | Hrs con AI | Mejora productividad
| Crear HU | 1 | 1.6 | -60%
| Documentar | 16 | 13 | 18.75%
| Refactorizar | 7 | 6 | 14.29%
| Comprender Código Fuente | 27 | 20 | 25.93%
| Análsis Desarrollo API | 0 | 0 | 0%
| Pruebas unitarias | 12 | 7 | 41.67%
| Pruebas funcionales | 0 | 0 | 0%
| Total horas | 63 | 47.6 | 24.44%
Evolución Adopción Prompts por Sprint
|  | GLOBAL | [6 empty] | Prompt Crear HU | [7 empty] | Prompt Documentar | [7 empty] | Prompt Refactorizar | [7 empty] | Prompt Comprender Código Fuente | [7 empty] | Prompt Análisis Desarrollo APIS | [7 empty] | Prompt Pruebas Unitarias | [7 empty] | Prompt Pruebas Funcionales
| Sprint | Hrs sin AI | Hrs con AI | Mejoras producitivdad | Sin info | No Aplica | Aplica No Uso | Aplica Si Uso | Hrs sin AI | Hrs con AI | Mejoras producitivdad | Sin info | No Aplica | Aplica No Uso | Aplica Si Uso | Media Calidad | Hrs sin AI | Hrs con AI | Mejoras producitivdad | Sin info | No Aplica | Aplica No Uso | Aplica Si Uso | Media Calidad | Hrs sin AI | Hrs con AI | Mejoras producitivdad | Sin info | No Aplica | Aplica No Uso | Aplica Si Uso | Media Calidad | Hrs sin AI | Hrs con AI | Mejoras producitivdad | Sin info | No Aplica | Aplica No Uso | Aplica Si Uso | Media Calidad | Hrs sin AI | Hrs con AI | Mejoras producitivdad | Sin info | No Aplica | Aplica No Uso | Aplica Si Uso | Media Calidad | Hrs sin AI | Hrs con AI | Mejoras producitivdad | Sin info | No Aplica | Aplica No Uso | Aplica Si Uso | Media Calidad | Hrs sin AI | Hrs con AI | Mejoras producitivdad | Sin info | No Aplica | Aplica No Uso | Aplica Si Uso | Media Calidad
| SP1 | 9 | 8 | 11.11% | 0 | 67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 9 | 8 | 11.11% | 0 | 7 | 2 | 1 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0%
| SP2 | 0 | 0 | 0% | 14 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 0 | 0 | 0%
| SP3 | 19 | 13 | 31.58% | 21 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 0 | 0 | 0% | 12 | 8 | 33.33% | 3 | 4 | 0 | 2 | 65% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 0 | 0 | 0% | 7 | 5 | 28.57% | 3 | 5 | 0 | 1 | 60% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 0 | 0 | 0%
| SP4 | 1 | 1.6 | -60% | 40 | 49 | 0 | 2 | 1 | 1.6 | -60% | 4 | 7 | 0 | 2 | 35% | 0 | 0 | 0% | 6 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 7 | 0 | 0 | 0%
| SP5 | 22 | 18 | 18.18% | 8 | 43 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 1 | 0 | 0% | 7 | 5 | 28.57% | 1 | 6 | 0 | 1 | 70% | 7 | 6 | 14.29% | 1 | 6 | 0 | 1 | 60% | 8 | 7 | 12.5% | 1 | 5 | 1 | 1 | 70% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 0 | 0 | 0%
| SP6 | 12 | 7 | 41.67% | 28 | 74 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 4 | 11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 11 | 0 | 0 | 0% | 7 | 5 | 28.57% | 4 | 9 | 0 | 2 | 60% | 0 | 0 | 0% | 4 | 11 | 0 | 0 | 0% | 5 | 2 | 60% | 4 | 10 | 0 | 1 | 80% | 0 | 0 | 0% | 4 | 11 | 0 | 0 | 0%
| SP7 | 0 | 0 | 0% | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0%
0