## AdopcionIA
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
GISS-DED - Adopción IA: <Proyecto 1310472>
Datos ejemplo. Limpiar y rellenar con los datos del proyecto
[6 empty] | Crear HU |  |  |  |  | Documentar |  |  |  |  | Refactorizar |  |  |  |  | Compren.Cod.Fuente |  |  |  |  | Análisis Desa APIs |  |  |  |  | Pruebas Unitarias |  |  |  |  | Pruebas Funcionales
Equipo | Sprint | Cod. PBI | Descripción | Owner | Aplica IA? (S/N) | Usada IA? (S/N) | Calidad Salida IA (1-10) | Esf.Est.(h) Sin IA | Esf.Est.(h) Con IA | Aplica IA? (S/N) | Usada IA? (S/N) | Calidad Salida IA (1-10) | Esf.Est.(h) Sin IA | Esf.Est.(h) Con IA | Aplica IA? (S/N) | Usada IA? (S/N) | Calidad Salida IA (1-10) | Esf.Est.(h) Sin IA | Esf.Est.(h) Con IA | Aplica IA? (S/N) | Usada IA? (S/N) | Calidad Salida IA (1-10) | Esf.Est.(h) Sin IA | Esf.Est.(h) Con IA | Aplica IA? (S/N) | Usada IA? (S/N) | Calidad Salida IA (1-10) | Esf.Est.(h) Sin IA | Esf.Est.(h) Con IA | Aplica IA? (S/N) | Usada IA? (S/N) | Calidad Salida IA (1-10) | Esf.Est.(h) Sin IA | Esf.Est.(h) Con IA | Aplica IA? (S/N) | Usada IA? (S/N) | Calidad Salida IA (1-10) | Esf.Est.(h) Sin IA | Esf.Est.(h) Con IA | Comentarios | Aplica IA | Se ha aplicado IA
STAG | SP0 | DESTAG-1 | Instalación local y Análisis IDP ExperientalLab | Luis | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
STAG | SP0 | DESTAG-2 | Análisis foto global con ONBO y ConfigManager | Uriel, Luis, José Manuel | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | N |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
STAG | SP0 | DESTAG-3 | Definición y priorización de las personalizaciones a realizar en la plataforma | José Manuel | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | S | S | 6 | 12 | 8 | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | S | S
STAG | SP0 | DESTAG-5 | Definición de escenarios y casos de uso a incluir en el proyecto | Rafa | N | [29 empty] | N | [5 empty] | N | N
STAG | SP1 | DESTAG-10 | Definición de escenarios y casos de uso a incluir en el proyecto (detalle) | Rafa | N | [29 empty] | N | [5 empty] | N | N
STAG | SP1 | DESTAG-14 | Analisis para la creación del template de carga de aplicaciones y uso de ONBO | Uriel, Luis, José Manuel | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
STAG | SP1 | DESTAG-15 | Fase I:Analisis configuración y customización componente core SW Catalog | José Manuel | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | S | S | 5 | 8 | 7 | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | S | S
STAG | SP1 | DESTAG-16 | Fase I: Analisis configuración y customización componente core SW Search | Luis | N |  |  |  |  | S | S | 7 | 10 | 6 | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | S | S
STAG | SP1 | DESTAG-4 | Identificar primeras 5 aplicaciones a cargar en la plataforma | José Manuel | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
STAG | SP2 | DESTAG-6 | Prueba ejecución IDP ExperientalLab | Uriel | N | [29 empty] | N | [5 empty] | N | N
STAG | SP2 | DESTAG-17 | Fase I: Analisis configuración y customización componente core SW TechDocs | Uriel | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
STAG | SP2 | DESTAG-19 | Definición y priorización de las personalizaciones a realizar en la plataforma (detalle)) | José Manuel | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
STAG | SP2 | DESTAG-18 | Analisis de la funcionalidad de carga de aplicaciones existentes | Luis | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
STAG | SP2 | DESTAG-25 | Fase 2: Analisis configuración y customización componente core SW Catalog | José Manuel | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
STAG | SP2 | DESTAG-26 | Fase 2: Analisis configuración y customización componente core SW Search | Luis | N |  |  |  |  | S | S | 7 | 14 | 8 | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | S | S
STAG | SP3 | DESTAG-27 | Definición del modelo de entidades para realizar la carga de aplicaciones | José Manuel | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | S | S | 7 | 10 | 7 | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | S | S
STAG | SP3 | DESTAG-34 | Configuración componente CORE SW catálogo | José Manuel | N |  |  |  |  | S | S | 7 | 8 | 5 | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | S | S
STAG | SP3 | DESTAG-35 | Configuración componente CORE SW TechDocs | Uriel | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
STAG | SP3 | DESTAG-36 | Configuración componente CORE SW Search | Luis | N |  |  |  |  | S | S | 8 | 8 | 4 | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | S | S
STAG | SP3 | DESTAG-28 | Carga de aplicación 1 | José Manuel | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
STAG | SP3 | DESTAG-29 | Carga de aplicación 2 | José Manuel | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
STAG | SP3 | DESTAG-30 | Carga de aplicación 3 | José Manuel | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
STAG | SP3 | DESTAG-31 | Carga de aplicación 4 | José Manuel | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
STAG | SP3 | DESTAG-32 | Carga de aplicación 5 | José Manuel | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
STAG | SP3 | DESTAG-37 | Análisis de configuración RBAC | Rafa | N |  |  |  |  | N | [24 empty] | N | [5 empty] | N | N
STAG | SP4 | DESTAG-21 | Análisis configuración Plugin Gitlab | Uriel | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
STAG | SP4 | DESTAG-25 | Análisis configuración Plugin Jenkins | Uriel | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
STAG | SP4 | DESTAG-22 | Análisis configuración Plugin Nexus | Carlos | N | [29 empty] | N | [5 empty] | S | S
STAG | SP4 | DESTAG-20 | Análisis configuración Plugin Jira | Carlos | N | [29 empty] | N | [5 empty] | N | N
STAG | SP4 | DESTAG-24 | Análisis configuración Plugin ApiDocs | Uriel | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
STAG | SP4 | DESTAG-38 | Aplicar personalizaciones | José Manuel | N | [29 empty] | N | [5 empty] | N | N
STAG | SP4 | DESTAG-46 | Concepto alto nivel carga inicial de aplicaciones y elementos promocionables | Luis | N | [29 empty] | N | [5 empty] | N | N
STAG | SP5 | DESTAG-39 | Autenticación de Backstage | José Manuel | N | [35 empty] | N | N
STAG | SP5 | DESTAG-35 | Configuración componente CORE SW TechDocs | Uriel | N | [35 empty] | N | N
STAG | SP5 | DESTAG-47 | Adaptación a GISS Plugin Gitlab | Rafa | N | [35 empty] | N | N
STAG | SP5 | DESTAG-53 | Configuración Plugin Jira | Carlos | N | [35 empty] | N | N
STAG | SP5 | DESTAG-64 | Análisis requerimientos nuevo plugin Kiuwan | Nahia, Rocío | N | [35 empty] | N | N
STAG | SP5 | DESTAG-54 | Renderizar documentación en formato PlantUML | Uriel | N | [35 empty] | N | N
STAG | SP5 | DESTAG-62 | Análisis e instalación de plugin Dynatrace | Carlos | N | [35 empty] | N | N
STAG | SP5 | DESTAG-51 | Configuración plugin Dynatrace | Carlos | N | [35 empty] | N | N
STAG | SP5 | DESTAG-55 | Análisis e instalación de plugin Retina | Carlos | N | [35 empty] | N | N
STAG | SP6 | DESTAG-65 | Autorización: Obtener roles de Silcon | José Manuel | N | [35 empty] | N | N
STAG | SP6 | DESTAG-66 | Autorización: Asignar Rol al usuario | José Manuel | N | [35 empty] | N | N
STAG | SP6 | DESTAG-73 | Configurar plugin kiuwan | Rafa | N | [35 empty] | N | N
STAG | SP6 | DESTAG-69 | Configurar Plugin Jira en Openshift | Rafa | N | [35 empty] | N | N
STAG | SP6 | DESTAG-76 | Configurar y Adaptar a GISS plugin Retina | Carlos | N | [35 empty] | N | N
STAG | SP6 | DESTAG-70 | Adaptar Plugin Jira para GISS |  | N | [35 empty] | N | N
STAG | SP6 | DESTAG-74 | Carga inicial y estándar de 5 aplicaciones nuevas identificadas por GISS | Uriel | N | [35 empty] | N | N
STAG | SP6 | DESTAG-75 | Configurar y Adaptar a GISS plugin Dynatrace | Carlos | N | [35 empty] | N | N

## Listas (hidden)
Afirmativo/Negativo
S
N
Valoración
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Propuesta nuevos prompts
OBJETIVO: Usar la IA de forma incremental que genere retroalimentación y mejora del proceso
Piloto
Ámbito | Caso de uso | Escenario | Input | Premisas | Objetivos | Como medir | Con quién probamos | Con quién comparamos | Prompt
Propuestas Nuevos Prompts
Chat que resuelva dudas en los función de la documentacion en Portal y/o PASS ya respondidos.

## Reporte
Datos Globales Proyecto
| Total Tareas Únicas | 49
|  | Aplica IA | No aplica Prompt | Uso IA | No Usado IA | No Uso IA
| Total tareas únicas HdU | 8 | 41 | 8 | 41 | 0
|  | 16.33% | 83.67% | 16.33% | 83.67% | 0%
Uso de prompts en tareas HdU
*A una misma Hdu se le puede aplicar varios prompts
| Prompts | Aplica IA | No aplica IA | Total | Usado prompt | No usado prompt | Diferencia | Diferencia 2 | % Aplica IA | % Usado Prompt | % No Usado Prompt | % Usado Prompt sobre total
| Documentar | 4 | 21 | 25 | 4 | 0 | 21 | 0 | 16% | 16% | 84% | 57.14%
| Comprender Código Fuente | 3 | 21 | 24 | 3 | 1 | 21 | 0 | 12.5% | 12.5% | 87.5% | 42.86%
| Crear HU | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0%
| Pruebas unitarias | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0%
| Refactorizar | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0%
| Pruebas funcionales | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0%
| Análsis Desarrollo API | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0%
| Total tareas | 7 | 195 | 202 | 7 | 1 | 195
Productividad global
| Prompts | Hrs sin AI | Hrs con AI | Mejora productividad
| Crear HU | 0 | 0 | 0%
| Documentar | 40 | 23 | 42.5%
| Refactorizar | 0 | 0 | 0%
| Comprender Código Fuente | 30 | 22 | 26.67%
| Análsis Desarrollo API | 0 | 0 | 0%
| Pruebas unitarias | 0 | 0 | 0%
| Pruebas funcionales | 0 | 0 | 0%
| Total horas | 70 | 45 | 35.71%
Evolución Adopción Prompts por Sprint
|  | GLOBAL | [6 empty] | Prompt Crear HU | [7 empty] | Prompt Documentar | [7 empty] | Prompt Refactorizar | [7 empty] | Prompt Comprender Código Fuente | [7 empty] | Prompt Análisis Desarrollo APIS | [7 empty] | Prompt Pruebas Unitarias | [7 empty] | Prompt Pruebas Funcionales
| Sprint | Hrs sin AI | Hrs con AI | Mejoras producitivdad | Sin info | No Aplica | Aplica No Uso | Aplica Si Uso | Hrs sin AI | Hrs con AI | Mejoras producitivdad | Sin info | No Aplica | Aplica No Uso | Aplica Si Uso | Media Calidad | Hrs sin AI | Hrs con AI | Mejoras producitivdad | Sin info | No Aplica | Aplica No Uso | Aplica Si Uso | Media Calidad | Hrs sin AI | Hrs con AI | Mejoras producitivdad | Sin info | No Aplica | Aplica No Uso | Aplica Si Uso | Media Calidad | Hrs sin AI | Hrs con AI | Mejoras producitivdad | Sin info | No Aplica | Aplica No Uso | Aplica Si Uso | Media Calidad | Hrs sin AI | Hrs con AI | Mejoras producitivdad | Sin info | No Aplica | Aplica No Uso | Aplica Si Uso | Media Calidad | Hrs sin AI | Hrs con AI | Mejoras producitivdad | Sin info | No Aplica | Aplica No Uso | Aplica Si Uso | Media Calidad | Hrs sin AI | Hrs con AI | Mejoras producitivdad | Sin info | No Aplica | Aplica No Uso | Aplica Si Uso | Media Calidad
| SP0 | 12 | 8 | 33.33% | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 12 | 8 | 33.33% | 0 | 2 | 1 | 1 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0%
| SP1 | 18 | 13 | 27.78% | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 10 | 6 | 40% | 0 | 3 | 0 | 1 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 8 | 7 | 12.5% | 0 | 3 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0%
| SP2 | 14 | 8 | 42.86% | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 14 | 8 | 42.86% | 0 | 4 | 0 | 1 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 | 0%
| SP3 | 26 | 16 | 38.46% | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 16 | 9 | 43.75% | 0 | 8 | 0 | 2 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 10 | 7 | 30% | 0 | 8 | 0 | 1 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0%
| SP4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 | 0%
| SP5 | 0 | 0 | 0% | 54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0%
| SP6 | 0 | 0 | 0% | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
0