## AdopcionIA
[8 empty] | 1 | 0.65 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 59.63 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
GISS-DED - Adopción IA: DEVOPS
[6 empty] | Crear HU |  |  |  |  | Documentar |  |  |  |  | Refactorizar |  |  |  |  | Compren.Cod.Fuente |  |  |  |  | Análisis Desa APIs |  |  |  |  | Pruebas Unitarias |  |  |  |  | Pruebas Funcionales
Equipo | Sprint | Cod. PBI | Descripción | Owner | Aplica IA? (S/N) | Usada IA? (S/N) | Calidad Salida IA (1-10) | Esf.Est.(h) Sin IA | Esf.Est.(h) Con IA | Aplica IA? (S/N) | Usada IA? (S/N) | Calidad Salida IA (1-10) | Esf.Est.(h) Sin IA | Esf.Est.(h) Con IA | Aplica IA? (S/N) | Usada IA? (S/N) | Calidad Salida IA (1-10) | Esf.Est.(h) Sin IA | Esf.Est.(h) Con IA | Aplica IA? (S/N) | Usada IA? (S/N) | Calidad Salida IA (1-10) | Esf.Est.(h) Sin IA | Esf.Est.(h) Con IA | Aplica IA? (S/N) | Usada IA? (S/N) | Calidad Salida IA (1-10) | Esf.Est.(h) Sin IA | Esf.Est.(h) Con IA | Aplica IA? (S/N) | Usada IA? (S/N) | Calidad Salida IA (1-10) | Esf.Est.(h) Sin IA | Esf.Est.(h) Con IA | Aplica IA? (S/N) | Usada IA? (S/N) | Calidad Salida IA (1-10) | Esf.Est.(h) Sin IA | Esf.Est.(h) Con IA | Comentarios | Aplica IA | Se ha aplicado IA | prompts
DEVOPS | SP40 | DEDEVOPS-1469 | [Framework DevOps Modular] Piloto Integración del Proyecto APNA Naua- Pipe construccion, kiuwan , despliegue , registro en backend. | Rocío | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | S | S | 7 | 0.5 | 0.3 | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Rocio y Alejandro: El piloto consiste en hacer pruebas, para las pruebas en sí no se ha utilizado | S | S | Crear HU
DEVOPS | SP40 | DEDEVOPS-1461 | Validaciones previas a los despliegues en PRO fase I | Juan Jesús | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | S | S | 6 | 8 | 7 | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | S | S | Documentar
DEVOPS | SP40 | DEDEVOPS-1465 | [Framework] Notificar a Calidad de los despliegues en CER y PRE | Jaime Romero Caro | S | N |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Jaime: No se ha utilizado la IA ya que solo había que añadir nuevos destinatarios en los correos | S | N | Refactorizar
DEVOPS | SP40 | DEDEVOPS-1467 | [Framework] Despliegue obligatorio en PRE elementos promocionables que no sean librería | Alejandro Rodriguez | S | S | 8 | 0.5 | 0.4 | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | S | S | 6 | 1 | 0.5 | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Noemi: Se usó el prompt de historias de usuario V1. Los criterios de aceptación no salen en el formato DADO CUANDO ENTONCES. Se comentó a Salvatore para ver si es posible añadirlo y creó una V2 del prompt. Este prompt aún no lo he probado. Alejandro: Se utilizó la IA para generar mensajes de commit con Conventional commit, así como para desarrollar el propio código de la tarea | S | S | Comprender Codigo Fuente
DEVOPS | SP40 | DEDEVOPS-1451 | Adaptación chart de dvo_helm-charts_ms-java (prosa/java) para arquitectura prosa | Rocío | S | N |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | S | S | 6 | 0.5 | 0.3 | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | La HDU ha sido creada por Félix. Aplica IA pero en este caso no se ha utilizado. Rocío:Se usó el prompt GISS Code Guide para entender mejor el código. Me ha resultado útil para agilizar la tarea. | S | S | Analisis Desa APIs
DEVOPS | SP40 | DEDEVOPS-1452 | Sufijo a release de aplicaciones de arquitectura prosa | Rocío | S | N |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | S | S | 6 | 0.5 | 0.3 | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | La HDU ha sido creada por Félix. Aplica IA pero en este caso no se ha utilizado. Rocío:Se usó el prompt GISS Code Guide para entender mejor el código. Me ha resultado útil para agilizar la tarea. | S | S | Pruebas Unitarias
DEVOPS | SP40 | DEDEVOPS-1453 | Nuevo campo en values de aplicaciones de arquitectura prosa | Rocío | S | N |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | S | S | 6 | 0.5 | 0.3 | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | La HDU ha sido creada por Félix. Aplica IA pero en este caso no se ha utilizado. Rocío:Se usó el prompt GISS Code Guide para entender mejor el código. Me ha resultado útil para agilizar la tarea. | S | S | Pruebas Funcionales
DEVOPS | SP40 | DEDEVOPS-1430 | [Framework Modular] Fase POST- Envio de correos pipes/emails.xml | Christian | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | S | N |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Cristhian: No se ha utilizado IA al tratarse de la migración de un código cuyo funcionamiento ya conocía previamente. | S | N
DEVOPS | SP40 | DEDEVOPS-1431 | [Framework Modular] Fase POST- Envio de correos pipes/emails_nexus.xml | Christian | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | S | N |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Cristhian: No se ha utilizado IA al tratarse de la migración de un código cuyo funcionamiento ya conocía previamente. | S | N
DEVOPS | SP40 | DEDEVOPS-1417 | [Framework Modular]ConfigAdapter para el backend, consulta release | Christian | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | S | N |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Cristhian: No se ha utilizado IA al tratarse de la migración de un código cuyo funcionamiento ya conocía previamente. | S | N
DEVOPS | SP40 | DEDEVOPS-1468 | [ANALISIS] Artefactos comprimidos para Portales. | Juan Jesús | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Juan: No se ha utilizado por ser una tarea de investigacion en el Framework antiguo | N | N
DEVOPS Soporte | SP40 | TICKET PASS | Crear SCRIPT para Artefactos de Nexus | Jose María | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Jose María: Utilizado para desarrollar el inicio del script, corregir errores y mejorar el código. No se ha utilizado ninguno de los prompts de la GISS. | N | N
DEVOPS | SP41 | DEDEVOPS-1480 | [Framework DevOps Modular] Piloto: Corrección de errores y mejoras en las pipelines del framework modular | Alejandro Rodriguez | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | S | S | 9 | 1 | 0.3 | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Rocio y Alejandro: El piloto consiste en hacer pruebas, para las pruebas en sí no se ha utilizado. En este caso, se han tocado un par de regex y la IA ha sido muy util, ya que dandole un juego de casos correctos e incorrectos genera una regex bastante cercana a lo esperado | S | S
DEVOPS | SP41 | DEDEVOPS-1478 | [Framework DevOps Modular] Implementar catalogo de validaciones | Christian | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Cristhian: La IA ha sido utilizada para ayudar en la creación de un fichero YAML, pero sin la utilización de ningún prompt. | N | N
DEVOPS | SP41 | DEDEVOPS-1477 | [Framework DevOps Modular] Crear repositorio para guardar las validaciones de DevOps para el modulo de politica | Christian | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | S | S | 8 | 10 | 8 | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Cristhian: La IA ha sido utilizada para refactorizar el código, ayudar en la creación de regex y crear mapas de variables, que hubieran supuesto una gran carga de tiempo hacerlos a mano. | S | S
DEVOPS | SP41 | DEDEVOPS-1429 | [BACKEND] Cambiar el registro del proyecto para que si ya existe, actualice también la URL | Rocío | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Rocio: Para el despliegue del backend no se ha utilizado IA. Los cambios eran minimos y ya teníamos el conocimiento del código | N | N
DEVOPS | SP42 | DEDEVOPS-1472 | [Framework] Fallar la pipeline cuando CD=true y no hay un valor correcto en TOOLS_DEPLOY | Alejandro Rodriguez | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Alejandro: No se utilizaron los prompts de IA, ya que entendía el código del framework y el desarrollo estaba acotado. Si que se realizó alguna consulta sin prompts, pero sin gran relevancia. | N | N
DEVOPS | SP42 | DEDEVOPS-1476 | [PORTALES LIFERAY] Eliminar el doble comprimido al generar el artefacto en Nexus | Juan Jesús | S | S | 8 | 0.5 | 0.25 | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Juan: AL ser una correccion en el comportamiento del código solo se utilizo la IA para la HU | S | S
DEVOPS | SP42 | DEDEVOPS-1482 | Creación de agente único para Framework Modular | Jaime Romero Caro | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | S | S | 6 | 16 | 12 | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Jaime: Se utiliza la IA para la configuración del Dockerfile y del buildconfig.yaml para la creación del nuevo agente | S | S
DEVOPS | SP42 | DEDEVOPS-1471 | Configurar el Jenkins de gint-co-dvo para incluir Framework Modular | Christian | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Cristhian: Configuración de Jenkins, no aplica IA. | N | N
DEVOPS | SP42 | DEDEVOPS-1386 | [Framework DevOps Modular] [Módulo Políticas] Catálogo nuevo validaciones en función del entorno y filtrado de validaciones por etiquetas. | Juan Jesús | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | S | S | 7 | 18 | 15 | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Juan: la IA desvaria un poco respecto a la respuestas de regex, he tenido que verificar todas las regex con una herramienta externa | S | S
DEVOPS | SP42 | DEDEVOPS-1485 | [Framewor DevOps Modular] Crear y configurar Credencial para Gitlab Api Rest |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
DEVOPS | SP42 | DEDEVOPS-1481 | [Framework DevOps Modular] [Módulo Core] Crear nuevo Custom Tools para GraalVM | Alejandro Rodriguez | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | S | S | 6 | 6 | 3 | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Alejandro: En esta tarea he usado bastante la IA, no así los prompts. El prompt de codigo me ha sido util para poder reciclar clases similares. También he usado IA sin prompts para aprender sobre la herramienta graalVM y poder integrarla correctamente en los contenedores. | S | S
DEVOPS | SP42 | DEDEVOPS-1486 | [Framework Modular] [Módulo HELM] Corregir coordenadas de artefactos en repositorios Helm Deploy | Jaime Romero Caro | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
DEVOPS | SP42 | DEDEVOPS-1475 | [Framework DevOps Modular] [Módulo Release] Crear el modelo de datos para ReleaseDescriptor | Juan Jesús | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | S | S | 7 | 10 | 9 | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | S | S
DEVOPS | SP42 | DEDEVOPS-1484 | [Framework DevOps Modular] [Módulo Notificaciones] Refactorizar codigo de envio de emails y separacion de funcionalidad | Christian | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | S | N |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Cristhian: Se podría haber utilizado el prompt Code Refactor, pero la refactorización era muy sencilla y los cambios a realizar conocidos. | S | N
DEVOPS | SP43 | DEDEVOPS-1471 | Configurar el Jenkins de gint-co-dvo para incluir Framework Modular | Christian | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Cristhian: Configuración de Jenkins, no aplica IA. | N | N
DEVOPS | SP43 | DEDEVOPS-1489 | Formacion de las bases del Framework Modular. | Alejandro Rodriguez | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | S | S | 8 | 1 | 0.33 | N | [14 empty] | Alejandro: Para la tercera formación, primera que imparto yo, me ha facilitado a la hora de entender el código ya implementado. La formación consistia en generar un modulo reutilizando grandes partes de otro ya implementado. | S | S
DEVOPS | SP43 | DEDEVOPS-1493 | [Framework] Establecer por defecto ciclo PRE si el endpoint de HARA devuelve error | Rocío | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Rocío: No aplica IA porque la tarea estaba muy bien explicada con anterioridad y el cambio estaba muy localizado. | N | N
DEVOPS | SP43 | DEDEVOPS-1473 | Generar version RC y pruebas (5.2.0-RC) | Rocío y Juan | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Rocío y Juan: No aplica IA al ser lanzamiento de pruebas en jenkins para comprobar el correcto funcionamiento de lo desarrollado anteriormente | N | N
DEVOPS | SP43 | DEDEVOPS-1497 | Sacar versión V5.1.2 con pruebas mínimas de HOTFIX | Rocío | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Rocio: No aplica IA, era sacar una nueva versión del fw después de haber realizado unas pruebas. | N | N
DEVOPS | SP43 | DEDEVOPS-1490 | [Framework] Independizar el framework del repositorio de GitLab donde se encuentran los HELM CHARTS | Rocío | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | S | S | 7 | 2 | 1.3 | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Rocío: Aplica IA para comprender el código fuente ya implementado y comprender donde tenia que realizar los cambios. | S | S
DEVOPS | SP43 | DEDEVOPS-1481 | [Framework DevOps Modular] [Módulo Core] Crear nuevo Custom Tools para GraalVM | Alejandro Rodriguez | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | S | S | 7 | 5 | 3 | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Alejandro: La tarea consistia en generar una clase de configuracion de herramientas graalVM. He utilizado la IA tanto como para entender codigo ya existente en clases de herramientas similares, como para preguntar por configuraciones del agente ejecutor de las tareas graalVM. | S | S
DEVOPS | SP43 | DEDEVOPS-1495 | Soporte a equipo de ISAC para configuración de Framework Modular | Alejandro Rodriguez | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Alejandro: La tarea consistia en dar soporte a una compañera de ISAC. Tenía errores al lanzar el framework debido a configuraciones del FWModular incorrectas. No aplica IA. | N | N
DEVOPS | SP43 | DEDEVOPS-1487 | [Framework DevOps Modular] [Módulo Políticas] Catálogo nuevo validaciones en función del entorno | Juan Jesús | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | S | S | 7 | 8 | 7 | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Juan: continuacion del sprint anterior | S | S
DEVOPS | SP43 | DEDEVOPS-1488 | [Framework DevOps Modular] [Módulo Políticas] Filtrado de validaciones por etiquetas | Christian | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Cristhian: No aplica IA al ser un desarrollo sencillo y conocer previamente como debe realizarse. | N | N
DEVOPS | SP43 | DEDEVOPS-1504 | Corregir test unitarios | Juan Jesús | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Juan: No fue necesario el uso de la IA para la solucion de los tests unitarios | N | N
DEVOPS | SP44 | DEDEVOPS-1514 | Soporte a equipo de ISAC para configuración de Framework Modular | Alejandro Rodriguez | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Alejandro: La tarea consistia en dar soporte a una compañera de ISAC. Tenía errores al lanzar el framework debido a configuraciones del FWModular incorrectas. No aplica IA. | N | N
DEVOPS | SP44 | DEDEVOPS-1498 | [PROSA] [APLICACIONES COMUNES] Pruebas a realizar para validar la ejecución de aplicaciones comunes | Christian | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Cristhian: La tarea consiste en comprobar que las aplicaciones se construyen correctamente, por lo que no aplica IA. | N | N
DEVOPS | SP44 | DEDEVOPS-1503 | Generar versión V5.2.0 | Juan Jesús | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Juan: No aplica | N | N
DEVOPS | SP44 | DEDEVOPS-1515 | Validar con calidad el estado de la shared library de kiuwan de cara a la integracion con FRW Modular | Alejandro Rodriguez | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Alejandro: La tarea consistia en integrar Kiuwan con el FwModular coordinandonos entre los dos equipos en reuniones. | N | N
DEVOPS | SP44 | DEDEVOPS-1485 | [Framework Modular] Crear y configurar Credencial para Gitlab Api Rest | Christian | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Cristhian: La tarea consiste en solicitar a Sistemas la creación de los diferentes recursos necesarios, por lo que no aplica IA. | N | N
DEVOPS | SP44 | DEDEVOPS-1439 | [Framework DevOps Modular] Crear ConfigAdapter para el backend que deje datos en el releaseDescriptor | Juan Jesús | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | S | S | 7 | 9 | 7.50 | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Juan: Se ha utilizado para refactorizar codigo | S | S
DEVOPS | SP44 | DEDEVOPS-1432 | [Framework Modular] Fase POST- Envio de correos a delegados | Jaime Romero Caro | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Jaime: La tarea consiste en ampliar el módulo de correos con una nueva plantilla de correo. No aplica IA. | N | N
DEVOPS | SP44 | DEDEVOPS-1456 | [Framework Modular] Crear política para validar la respuesta de HARA (formulario + test pre/post) | Christian | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | S | S | 7 | 4 | 3.75 | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Cristhian: Se utiliza IA para agilizar la creación de la validación. | S | S
DEVOPS | SP44 | DEDEVOPS-1433 | [Framework Modular] Envío de correos de test PRE/POST para RELEASE | Christian | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Cristhian: La tarea consiste en ampliar el módulo de correos con una nueva plantilla de correo. No aplica IA. | N | N
DEVOPS | SP44 | DEDEVOPS-1499 | [Framework DevOps Modular] Piloto Integración del Proyecto APNA Naua- INT y CER | Juan Jesús | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Juan: No aplica | N | N
DEVOPS | SP44 | DEDEVOPS-1510 | [Framework DevOps Modular] Comprobacion de UTF8 en ficheros de fuentes | Jaime Romero Caro | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | S | S | 6 | 30 | 25 | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Jaime: Se utiliza la IA para la refactorización del código. | S | S
DEVOPS | SP45 | DEDEVOPS-1519 | Soporte a equipo de ISAC para configuración de Framework Modular-Sprint 45 | Alejandro Rodriguez | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Ale: No aplica IA. La tarea se basa en darle soporte al equipo ISAC para que puedan lanzar su aplicacion en FwModular | N | N
DEVOPS | SP45 | DEDEVOPS-1516 | [Framework DevOps Modular] Piloto Integración del Proyecto APNA Naua en gint-co-dvo | Jaime Romero Caro | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Jaime: No aplica, son solamentes pruebas del piloto | N | N
DEVOPS | SP45 | DEDEVOPS-1517 | [Framework modular] Resolver y completar etapas del pipeline de Framework modular detectados en el piloto | Jaime Romero Caro | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Jaime: No aplica | N | N
DEVOPS | SP45 | DEDEVOPS-1520 | [Framework DevOps Modular] Completar la información de los artefactos generados y moverlos a ReleaseDescriptor | Jaime Romero Caro | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Esta tarea se sacó del sprint por reducción de horas disponibles del equipo | N | N
DEVOPS | SP45 | DEDEVOPS-1523 | [Jenkins] - Análisis y diagnostico y de problemas de rendimiento del Jenkins de gpro-co-dvo | Alejandro Rodriguez | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Ale: No aplican los prompts de IA. La tarea se basa en investigación sobre zonas de memoria. Se utilizó NextAI para resumir documentación y explicar partes no entendidas | N | N
DEVOPS | SP45 | DEDEVOPS-1522 | [Framework Modular] Soporte e integración de la shared de calidad - Kiuwan | Alejandro Rodriguez | [35 empty] | Ale: La tarea la realizó Cris, ya que la prioridad era Jenkins. | N | N
DEVOPS | SP45 | DEDEVOPS-1397 | [Framework Modular] Fase POST- Envio de correos por merge a master | Rocío | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | Rocío: la parte de correos la había desarrollado mi compañero Alejandro por lo que me estuvo explicando como hacer el tratamiento para el envio de correos a Producción. No necesité por ello de la IA para comprender su código. | N | N
DEVOPS | SP45 | DEDEVOPS-1501 | [Framework Modular] Pipe de MASTER creacion de Tag release | Christian | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N | [5 empty] | N | N
DEVOPS | SP46 | DEDEVOPS-1540 | Framework DevOps Modular] Piloto Integración del Proyecto APNA Naua en gint-ps-dvo-Sprint 46 | Christian | [36 empty] | N | N
DEVOPS | SP46 | DEDEVOPS-1536 | [Framework Modular] Configurar comando alternatives con java8 correctamente para Kiuwan | Juan Jesús | [36 empty] | N | N
DEVOPS | SP46 | DEDEVOPS-1520 | [Framework DevOps Modular] Completar la información de los artefactos generados y moverlos a ReleaseDescriptor | Jaime Romero Caro | [36 empty] | N | N
DEVOPS | SP46 | DEDEVOPS-1542 | [Framework DevOps Modular] Soporte para resolver problemas con el despliegues de helm con el framework modular | [37 empty] | N | N
DEVOPS | SP46 | DEDEVOPS-1539 | Soporte a equipo de ISAC para configuración de Framework Modular-Sprint 46 | [37 empty] | N | N
DEVOPS | SP46 | DEDEVOPS-1537 | [Framework Modular] Volcar al ReleaseDescriptor los detalles de los merge de GitLab para correos a PYS | [37 empty] | N | N
DEVOPS | SP46 | DEDEVOPS-1530 | [Framework DevOps Modular] Añadir validación para comprobar la existencia previa de un tag en el repositorio antes de PaseAProducción. | [37 empty] | N | N

## Listas (hidden)
Afirmativo/Negativo
S
N
Valoración
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Propuesta nuevos prompts
OBJETIVO: Usar la IA de forma incremental que genere retroalimentación y mejora del proceso
Piloto
Ámbito | Caso de uso | Escenario | Input | Premisas | Objetivos | Como medir | Con quién probamos | Con quién comparamos | Prompt
Propuestas Nuevos Prompts | Validación de manifiestos de Kubernetes | Validación de manifiestos de Kubernetes | Manifiestos Kubernetes detallados | Se pueden identificar errores comunes en la configuración manual de manifiestos. | Reducción de errores en los manifiestos. - Mejora en la estandarización de las configuraciones. - Ahorro de tiempo en revisiones manuales. | Número de errores detectados por AI. - Tiempo ahorrado en revisiones manuales. - Calidad del manifiesto antes y después de la validación AI. | Equipo de DevOps de desarrollo | Comparación con validaciones manuales previas y con validaciones hechas por otros equipos.
| Validación de charts de Helm | Validación de charts de Helm | Charts de Helm detallados | Configuración manual de Helm Charts ha mostrado inconsistencias en el despliegue. | Reducción de inconsistencias en despliegues. - Estandarización de Helm Charts. Reducción de tiempos de despliegue. | Frecuencia de errores en despliegues. - Tiempo de despliegue antes y después del uso de AI. - Feedback de equipos que utilizan los charts validados. | Equipo de DevOps de desarrollo | Comparación con despliegues previos y con otros equipos que no usan AI para validación.
| Validación de archivos YAML de configuración | Validación de archivos YAML de configuración | Archivos YAML detallados | Problemas frecuentes en la sintaxis y estructura de archivos YAML. | Mejora en la sintaxis y estructura de archivos YAML. - Estandarización en la configuración de YAML. | Número de errores sintácticos y estructurales detectados. - Tiempo ahorrado en corrección manual. - Consistencia en archivos YAML antes y después de la validación AI. | Equipo de DevOps de desarrollo | Comparación con configuraciones previas y sin validación AI.
| Descomposición de necesidades complejas en tareas manejables | Descomposición de necesidades complejas en tareas manejables | Descripción detallada de necesidades complejas |  | Mejora en la descomposición de tareas. - Incremento en la claridad y manejabilidad de las tareas. | Calidad de tareas descompuestas. - Tiempo dedicado a la descomposición antes y después del uso de AI. - Feedback de equipos que realizan las tareas. | Equipo de DevOps de desarrollo | Comparación con otra tareas generadas.
| Validación de Dockerfiles | Validación de Dockerfiles | Dockerfiles detallados | Se han identificado errores comunes y malas prácticas en la escritura manual de Dockerfiles. | Reducción de errores y vulnerabilidades en Dockerfiles. - Estandarización de Dockerfiles según las mejores prácticas. - Mejora en la seguridad y eficiencia de las imágenes Docker generadas. | Número de errores y malas prácticas detectadas por AI. - Tiempo ahorrado en revisiones manuales. - Calidad y eficiencia de las imágenes Docker antes y después de la validación AI. | Equipo de DevOps de desarrollo | Comparación con revisiones manuales previas y con otros equipos que no usan AI para validación de Dockerfiles.
| Pros y contras de soluciones técnicas | En ocasiones hay varias alternativas a soluciones técnicas que debemos evaluar, documentar pros y contras de cada una de ellas y decantarnos por la mejor. Se propone un prompt que, en base al contexto de las soluciones posibles que le demos, nos enumere los pros y contras de cada una de ellas. Esto facilita la generación de documentación que presentamos sobre el análisis de alternativas | Contexto del problema, soluciones propuestas, pros y contras que identificamos en primera instancia. |  | Mejorar la redaccion de la documentación técnica y la justiificación de los pros y contras de las diferentes alternativas. |  | POPs y Dirección tecnica de DevOps
| Transformar datos en formato JSON a formato tabla | En ocaciones extraemos informacion en formato JSON qeu devuelven algunos endpoints. Necesitamos extraer ciertos campos del JSON en formato tabla, para presentacion de informes o comparación de datos | Json completo y campo que queremos del cual extraiga los datos a una tabla |  | Reducir tiempo de análisis de la información. |  | Equipo de DevOps de desarrollo
Chat que resuelva dudas en los función de la documentacion en Portal y/o PASS ya respondidos.

## Prompts utilizados DevOps
OBJETIVO: Usar la IA de forma incremental que genere retroalimentación y mejora del proceso
Piloto
Ámbito | Caso de uso | Escenario | Input | Premisas | Objetivos | Como medir | Con quién probamos | Con quién comparamos | Equipo afectado
Prompts existentes actualmente | GISS Code Guide | Explicación paso a paso el funcionamiento de métodos y clases de código para ayudar a los nuevos desarrolladores y equipo de soporte | Código fuente | Se ha identificado que cuando el equipo tiene que modificar o seguir código para relaizar algun cambio, tiene dificultades en su comprensión. | Mejorar la comprensión del código | Ver si es posible reducir el número de consultas a perfiles más senior sobre lo que hace el código fuente | Equipo de devops principal y equipo de soporte que en ocasiones necesita acceder al código. |  | Jaime Romero Caro, Rocio Cid Arroyo, Juan Jesus Martin Peña, Cristhian Ferreiro Garrido, Mario Alcaide Donoso, Alejandro Rodriguez Hidalgo,Jose Maria Gonzalez Vargas, Francisco Jose Calvo Sanz, Pablo Daniel Porco Molina
| Giss - Asistente Hu | Mejora de la calidad de las historias de usuario | Una descripción lo más detallada posible de lo que se necesita | Se ha identificado que al llegar a las planning, algunas historias de usuario no tienen la información completa requerida por la ODA (Como criterios de aceptacion , el como quiero para). Esto supone que las planning se alarguen por tener que cambiarlas online y provoca que se alarguen las reuniones innecesariamente | Mejorar la calidad de las historias de usuario y reducir los tiempos de planning | Ver si es posible reducir la duración de las planning y el tiempo dedicado por responsables y scrum master en revisar que las historias de usuario cumplen con lo requerido | Recursos del proyecto que refinan historias de usuario (Ruben, Felix, Noemi) | Comparación con duración de las planning anteriores, donde se invierte tiempo de todo el grupo en modificar online las historias. | Jose Felix Iñigo, Ruben Dario Cabrera, Noemí Garzón, Mario Alcaide (Mario hasta ahora no ha refinado, pero empezará a hacerlo en Agosto), Jose Luis Aparicio (Jose Luis puntualmente, ya que no tiene licencia en Jira y normalmente lo registra otra persona)
| Giss - Code Refactor | Ayuda a refactorizar código siguiendo las mejores prácticas de programación. | Código fuente | Se ha identificado código repetido y malas práctias de desarrollo en algunos métodos del Framework devOps | Mejorar la calidad del código y su comprensión. | Numero de mejoras y errores detectados en el código por la IA | Equipo DevOps de desarrollo |  | Jaime Romero Caro, Rocio Cid Arroyo, Juan Jesus Martin Peña, Cristhian Ferreiro Garrido, Mario Alcaide Donoso, Alejandro Rodriguez Hidalgo, Jose Felix Iñigo, Ruben Dario Cabrera Garcia.
Otros
| Giss - Code Documentation Helper | An assistant that helps documentation the souce code | No lo usan de momento.
| Giss - Nagi Apis Assistant | NAGI APIs assistant to write better APIs | No hace desarrollo de APIs.
| Giss - Naua Unit Test | Assistant for Unit testing for NAUA application | No desarrolla bajo NAUA.
| Giss - Documentación Técnica | Asistente que ayuda en la redacción de documentación técnica por los proyectos en formato markdown | No aplica de momento.

## Reporte
Datos Globales Proyecto
| Total Tareas Únicas | 63
|  | Aplica Prompt | No aplica Prompt | Uso IA | No Usado IA | No Uso IA
| Total tareas únicas HdU | 25 | 38 | 20 | 43 | 5
|  | 39.68% | 60.32% | 31.75% | 68.25% | 7.937%
Uso de prompts en tareas HdU
*A una misma Hdu se le puede aplicar varios prompts
| Prompts | Aplica IA | No aplica IA | Total | Usado prompt | No usado prompt | Diferencia | Diferencia 2 | % Aplica IA | % Usado Prompt | % No Usado Prompt | % Usado Prompt sobre total
| Comprender Código Fuente | 18 | 37 | 55 | 15 | 3 | 40 | 3 | 32.73% | 27.27% | 72.73% | 71.43%
| Refactorizar | 5 | 50 | 55 | 4 | 1 | 51 | 1 | 9.091% | 7.273% | 92.73% | 19.05%
| Crear HU | 6 | 49 | 55 | 2 | 4 | 53 | 4 | 10.91% | 3.636% | 96.36% | 9.524%
| Pruebas unitarias | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0%
| Documentar | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0%
| Pruebas funcionales | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0%
| Análsis Desarrollo API | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0%
| Total tareas | 29 | 354 | 383 | 21 | 8 | 362
Productividad global
| Prompts | Hrs sin AI | Hrs con AI | Mejora productividad
| Crear HU | 1 | 0.65 | 35%
| Documentar | 0 | 0 | 0%
| Refactorizar | 53 | 33 | 37.74%
| Comprender Código Fuente | 77.5 | 59.63 | 23.06%
| Análsis Desarrollo API | 0 | 0 | 0%
| Pruebas unitarias | 0 | 0 | 0%
| Pruebas funcionales | 0 | 0 | 0%
| Total horas | 131.5 | 93.28 | 29.06%
Evolución Adopción Prompts por Sprint
|  | GLOBAL | [6 empty] | Prompt Crear HU | [7 empty] | Prompt Documentar | [7 empty] | Prompt Refactorizar | [7 empty] | Prompt Comprender Código Fuente | [7 empty] | Prompt Análisis Desarrollo APIS | [7 empty] | Prompt Pruebas Unitarias | [7 empty] | Prompt Pruebas Funcionales
| Sprint | Hrs sin AI | Hrs con AI | Mejoras producitivdad | Sin info | No Aplica | Aplica No Uso | Aplica Si Uso | Hrs sin AI | Hrs con AI | Mejoras producitivdad | Sin info | No Aplica | Aplica No Uso | Aplica Si Uso | Media Calidad | Hrs sin AI | Hrs con AI | Mejoras producitivdad | Sin info | No Aplica | Aplica No Uso | Aplica Si Uso | Media Calidad | Hrs sin AI | Hrs con AI | Mejoras producitivdad | Sin info | No Aplica | Aplica No Uso | Aplica Si Uso | Media Calidad | Hrs sin AI | Hrs con AI | Mejoras producitivdad | Sin info | No Aplica | Aplica No Uso | Aplica Si Uso | Media Calidad | Hrs sin AI | Hrs con AI | Mejoras producitivdad | Sin info | No Aplica | Aplica No Uso | Aplica Si Uso | Media Calidad | Hrs sin AI | Hrs con AI | Mejoras producitivdad | Sin info | No Aplica | Aplica No Uso | Aplica Si Uso | Media Calidad | Hrs sin AI | Hrs con AI | Mejoras producitivdad | Sin info | No Aplica | Aplica No Uso | Aplica Si Uso | Media Calidad
| SP40 | 11 | 9.1 | 17.27% | 0 | 70 | 7 | 7 | 0.5 | 0.4 | 20% | 0 | 7 | 4 | 1 | 80% | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 0 | 0 | 0% | 10.5 | 8.7 | 17.14% | 0 | 3 | 3 | 6 | 61.67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 0 | 0 | 0%
| SP41 | 11 | 8.3 | 24.55% | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 10 | 8 | 20% | 0 | 3 | 0 | 1 | 80% | 1 | 0.3 | 70% | 0 | 3 | 0 | 1 | 90% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0%
| SP42 | 50.5 | 39.25 | 22.28% | 0 | 64 | 1 | 5 | 0.5 | 0.25 | 50% | 0 | 9 | 0 | 1 | 80% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 1 | 0 | 0% | 50 | 39 | 22% | 0 | 6 | 0 | 4 | 65% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0%
| SP43 | 16 | 11.63 | 27.31% | 2 | 71 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 0 | 0 | 0% | 16 | 11.63 | 27.31% | 0 | 7 | 0 | 4 | 72.5% | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 10 | 0 | 0 | 0%
| SP44 | 43 | 25 | 41.86% | 0 | 74 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 0 | 0 | 0% | 43 | 25 | 41.86% | 0 | 8 | 0 | 3 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 0 | 0 | 0%
| SP45 | 0 | 0 | 0% | 7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 0 | 0 | 0%
| SP46 | 0 | 0 | 0% | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
0

## Estado DevOps
NEXT AI | https://nextai.viewnext.com/home
Fecha reporte | Observaciones
2024-12-03 | Finalizado Sprint 45 con 8 tareas (0% Aplica IA) * No Aplica IA: Tareas de investigación, configuración, soporte donde no aplica IA. Tareas sin el formato COMO, QUIERO y PARA donde no aplica prompt de CREAR_HU. - Números globales, 60% No aplica IA, 40% Aplica IA. - Donde sí se ha aplicado IA, * Comprender código fuente (27%) - Productividad: 23% * Refactorizar (7%) - Productividad: 38% * Crear HU (adopcion 4%) - Productividad: 35% - Equipo DevOps ha realizado el ejercicio de determinar que prompts de los 25 liberados en la GISS realmente son útiles. - Trabajando en nuevo prompts para validar los ficheros de despliegue en HELM de las aplicaciones. Ya lo tenemos desarrollado y vamos a empezar con la validación.
2024-11-13 | Finalizado Sprint 44 con 11 tareas (27% Aplica IA, 73% No Aplica IA) * Aplica IA (3 tareas) -Único prompts utilizado en el Sprint: Refactorizar código * No Aplica IA: (Tareas de configuración, tareas sencillas y localizadas, tareas de soporte donde ya se tiene conocimiento) -La tarea consistia en dar soporte a una compañera de ISAC. Tenía errores al lanzar el framework debido a configuraciones del FWModular incorrectas. -La tarea consiste en comprobar que las aplicaciones se construyen correctamente, por lo que no aplica IA. - La tarea consistia en integrar Kiuwan con el FwModular coordinandonos entre los dos equipos en reuniones. - La tarea consiste en solicitar a Sistemas la creación de los diferentes recursos necesarios, por lo que no aplica IA. - La tarea consiste en ampliar el módulo de correos con una nueva plantilla de correo. No aplica IA. - La tarea consiste en ampliar el módulo de correos con una nueva plantilla de correo. No aplica IA. - Si miramos los números globales, 63% No aplica IA, 37% Aplica IA. (5% mejora respecto al reporte anterior) - Donde sí se ha aplicado IA, * Crear HU (10%) - Productividad: 35% * Comprender código fuente (71%) - Productividad: 23% * Refactorizar (19%) - Productividad: 38% - Como dato positivo, el equipo tiene interiorizado la necesidad de rellenar la Excel de seguimiento, sin embargo, los prompts que tenemos actualmente definidos no llega a encajar con las tareas del equipo de DevOps.
2024-11-04 | Sprint 44 en curso con 11 tareas y de momento se han cerrado 9 tareas. * Aplica IA (3 tareas) -Único prompts utilizado en el Sprint: Refactorizar código * No Aplica IA: -La tarea consistia en dar soporte a una compañera de ISAC. Tenía errores al lanzar el framework debido a configuraciones del FWModular incorrectas. -La tarea consiste en comprobar que las aplicaciones se construyen correctamente, por lo que no aplica IA. - La tarea consistia en integrar Kiuwan con el FwModular coordinandonos entre los dos equipos en reuniones. - La tarea consiste en solicitar a Sistemas la creación de los diferentes recursos necesarios, por lo que no aplica IA. - La tarea consiste en ampliar el módulo de correos con una nueva plantilla de correo. No aplica IA. - La tarea consiste en ampliar el módulo de correos con una nueva plantilla de correo. No aplica IA. - Si miramos los números globales, 63% No aplica IA, 37% Aplica IA. (5% mejora respecto al reporte anterior) - Donde sí se ha aplicado IA, * Crear HU (10%) - Productividad: 35% * Comprender código fuente (71%) - Productividad: 23% * Refactorizar (19%) - Productividad: 38%
2024-10-22 | - Se cierra Sprint 43 con 11 tareas: 4 se ha aplicado IA (36%) y 7 NO se ha aplicado IA (64%). * Aplica IA: Exclusivamente se ha utliizado el prompts de "Comprender código fuente" con una productividad de 27%. * NO Aplica IA: Tareas de configuración, tareas sencillas y localizadas, tareas de soporte donde ya se tiene conocimiento. - Sprint 44 arrancó la semana pasada con 11 tareas y de momento solo se ha cerrado una de ellas. * No Aplica IA: La tarea consiste en comprobar que las aplicaciones se construyen correctamente. - Si miramos los números globales, 68% No aplica IA, 32% Aplica IA. - Donde sí se ha aplicado IA, * Crear HU (11%) - Productividad: 35% * Comprender código fuente (83%) - Productividad: 20% * Refactorizar (6%) - Productividad: 23% - Criterios comunes adoptados para la recolección de datos: * Si asociado a un prompt, se marca la columna No Aplica IA, el resto de columnas del prompts aparecerá vacío. * Es obligatorio para una misma tarea evaluar si aplica cualquiera de los 7 prompts existentes en la GISS. Si se pone una N en cualquier prompts, se entenderá que se ha evaluado y realmente no aplica. * Se realizarán cambios en la plantilla, para marcar con colores datos inválidos que deban ser revisado.
2024-10-09 | - DevOps tiene Sprint de 3 semanas por tanto en una semana solo se actualizan pocas tareas. Se recomiendan revisiones cada 2 semanas. - Sprint 43 tiene 10 tareas: 4 se ha aplicado IA (40%) y 6 NO se ha aplicado IA (60%). * Aplica IA: Exclusivamente se ha utliizado el prompts de "Comprender código fuente". * NO Aplica IA: Tareas de configuración, tareas sencillas y localizadas, tareas de soporte donde ya se tiene conocimiento. - Lanzado mensaje a los PoP para que empiecen a utilizar el nuevo prompt GISS-HU liberado esta semana, pero de momento solo aplicaría a las Historias de Usuario que requieran del formato COMO, QUIERO, PARA. La mayoría de las historias creadas por el equipo de DevOps son del tipo Investigacion, Tareas, Deudas técnicas donde no puede aplicarse directamente el prompt. - Prueba prompt GISS-HU: * Se ciñe demasiado al guión del detalle del proyecto proporcionado. * Util para tareas sencillas de configuraciones, parametrización o gestión de solicitudes. * No desgrana tareas complejas en tareas más pequeñas. * No desglosa una tarea en su correspondientes componentes técnicos: Frontal, Backend, endpoints, acceso a base de datos.
2024-10-01 | - Incremento en la frecuencia de actualizacion de datos en la Excel. Correos genéricos tiene poca efectividad. Se ha realizado seguimiento individualizado. Accedemos a JIRA, vemos la tareas que tiene el equipo asignado, y preguntamos uno a uno. - 70% No Aplica IA, 30% Tareas Aplica IA. Realmente están haciendo uso de la IA aunque SIN PROMPTS. No hacen uso de los prompts que tenemos definidos en la GISS. - Se ha proporcionado prompts nuevo a Juan Pedro orientados principalmente a la validación de ficheros de configuración. - Necesario unificar criterios para rellenar la hoja Excel. Si para una tarea solo aplica un prompt, como se establece el resto de prompts (vacio, No aplica, ..) - PoP/Lider técnicos, usan el prompt de Crear HUs exclusivamente para Historia de usuarios en formato COMO, QUIERO, PARA. Lo usan una vez y suelen clonar para historias similares. Lo que se traduce en un alto porcentaje de NO APLICA. - DevOps solo usa 3 prompts: Crear HdUs, Comprender código fuente, Refactorizar código. El resto no se usan: * Prompts Documentar código: No se usa en la GISS por directriz. * Prompts API: Equipo de DevOps no hace desarrollo de APIs. * Prompts test NAUA: Equipo de DevOps no hace desarrollo bajo NAUA. * Prompts documentacin técnica de proyectos: No se hace documentación técnica. - Datos de incremento de productividad tomarlo con cautela. Duda: Si para una tarea solo aplica un prompts... el resto de prompts como debe aparecer? sin rellenar o que no aplica? o aplica y no usado?
2024-08-30 | **Equipo DevOps Desarrollo. - Sólo se han identificado 3 prompts que podrían ser útil para el equipo: GISS - Code Guide (mejora la compresión del código) GISS - Asistente Hu (mejora la calidad de las historias de usuario) GISS - Code Refactor (ayuda a la refactorización del código y compresión) El resto de prompts no son de aplicación para el equipo de DevOps, y se ha descartado su uso en primera instancia. - En la práctica, equipo hace uso parcial de los prompts anteriores. Es más útil utilizar el asistente sin prompts porque son tareas muy concretas y específicas. ** Equipo DevOps Soporte. - El equipo de soporte no ve factible ni de aplicación ninguno de los prompts definidos en la GISS. - También descartan la posibilidad de usar otras herramientas de IA de ticketing de VN como Triage Assistant. ** En Agosto, baja frecuencia de actualización de las hojas de seguimiento por vacaciones y carga de trabajo. ** Propuestas de nuevos prompts más útiles para DevOps orientados a validar diferentes ficheros de configuración (manifiestos de kubernetes, charts de helms, dockerfiles, ...). Ver pestaña "Propuestas nuevos prompts". !IMPORTANTE ** Es necesario ser muy riguroso a la hora de calcular el ahorro conseguido/productividad en cada una de las tareas gracias a la IA para no generar falsas expectativas al cliente. ** Las personas con grados más bajo pueden tener dificultad para realizar una estimación correcta del ahorro conseguido gracias a la IA Generativa. Requiere supervisión por parte de perfiles superiores y por tanto invertir mayor tiempo.

## Equipo DevOps
SOPORTE DEVOPS
JOSE LUIS APARICIO FRANCES
FRANCISCO JOSE CALVO SANZ
JOSE MARIA GONZALEZ VARGAS
PABLO DANIEL PORCO MOLINA
EQUIPO SCRUM
NOEMI GARZON
JOSE FÉLIX IÑIGO
RUBÉN DARIO CABRERA GARCÍA
ALEJANDRO RODRIGUEZ HIDALGO
CRISTHIAN FERREIRO GARRIDO
JAIME ROMERO CARO
JUAN JESUS MARTIN PEÑA
MARIO ALCAIDE DONOSO
ROCIO CID ARROYO